## ปี60 (2)
การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 60
(ตามหนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.33/332 ลง 9 มี.ค. 61)
ลำดับที่ | ชื่อหน่วย | รหัสหน่วย | รายการคงค้าง | ยังไม่จัดส่งเอกสาร | งานแล้วสร็จตามสัญญา |  |  | งานยังไม่แล้วเสร็จ
|  |  | จำนวน/รายการ |  | โอนเป็นสินทรัพย์ | ยังไม่โอนเป็นสินทรัพย์/ระบุปัญหา |  | สัญญาจ้างยังไม่ถึงกำหนด | สัญญาจ้างถึงกำหนดแล้ว/ระบุปัญหา
1 | กองการเงิน | 2500700010 | 1031 |  | 11 |  |  |  | 649 | ยกเลิกสัญญา/ไทยเข้มแข็ง
[9 empty] | 74 | อยู่ระหว่างก่อสร้างงานยังไม่แล้วเสร็จ
[9 empty] | 13 | ผู้รับเหมาทิ้งงาน/หาผู้รับจ้างรายใหม่
[9 empty] | 76 | ผู้รับเหมาทิ้งงาน
[9 empty] | 208 | อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงสัญญา | 0
2 | กองบินตำรวจ | 2500700986 | 3 |  | 2 |  |  | 1
3 | กองบังคับการตำรวจน้ำ | 2500700238 | 14 |  |  |  |  | 1 | 13 | ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
4 | กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด | 2500700281 | 1 |  |  |  |  | 1
1 | กองกำกับการ 1 (จว.เพชรบุรี) | 2500700324 | 1 |  |  | 1 | ค่าออกแบบ/อยู่ระหว่างปป. เป็นคชจ.
6 | กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 | 2500700338 | 7 |  | 7
7 | กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 | 2500700339 | 3 |  | 3
8 | กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 | 250070344 | 2 |  | 2
9 | กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 | 2500700349 | 2 |  | 2
10 | กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 | 2500700355 | 1 |  | 1
11 | กองบัญชาการตำรวจสันติบาล | 2500700360 | 21 |  | 12 |  |  |  | 9 | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
12 | สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ | 2500700387 | 18 |  | 18
13 | ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 (จว.ปทุมธานี) | 2500701674 | 1 | [5 empty] | 1 | อยู่ระหว่างหน่วยตรวจสอบข้อมูล
14 | ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง) | 2500700419 | 7 |  | 7
15 | ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 (จว.พิษณุโลก) | 2500700422 | 8 |  | 8
16 | ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 (จว.สุราษฎร์ธานี) | 2500700426 | 1 |  |  |  |  | 1
17 | โรงเรียนนายร้อยตำรวจ | 2500700429 | 44 |  | 28 |  |  |  | 16 | ผู้รับเหมาดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา
18 | สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง | 2500700434 | 22 |  |  |  |  | 22
19 | กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 | 2500701679 | 4 |  |  |  |  | 4
20 | ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี | 2500701682 | 16 |  | 16
2 | ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี | 2500700452 | 7 |  |  | 7 | อยู่ระหว่างขึ้นเป็นบัญชีสินทรัพย์
22 | ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย | 2500700453 | 1 |  | 1
23 | ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร | 2500701684 | 1 | [5 empty] | 1 | ผู้รับเหมาทิ้งงาน
3 | ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี | 2500701685 | 4 |  |  | 4 | อยู่ระหว่างขึ้นเป็นบัญชีสินทรัพย์
25 | กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 | 2500701681 | 15 |  |  |  |  | 4 | 11 | ขยายเวลาและขอแก้ไขสัญญา
26 | ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต | 2500700455 | 10 |  |  |  |  | 10
27 | กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 | 2500701603 | 7 |  | 7
28 | ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก | 2500701686 | 18 |  | 14 |  |  | 4
29 | กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง | 2500700473 | 10 |  | 8 |  |  |  | 2 | รอการส่งมอบ/อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
30 | กองบัญชาการตำรวจนครบาล | 2500700483 | 22 | [5 empty] | 22 | อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
4 | กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 | 2500700512 | 21 |  |  | 18 | อยู่ระหว่างขึ้นเป็นบัญชีสินทรัพย์ | 3
32 | ตำรวจภูธรภาค 1 (กรุงเทพฯ) | 2500700622 | 4 |  |  |  |  | 4
0 | ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ | 2500700630 | 7 |  | 7
5 | ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี | 2500700645 | 8 |  |  | 8 | อยู่ระหว่างขึ้นเป็นบัญชีสินทรัพย์
6 | ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2500700649 | 92 |  |  | 92 | อยู่ระหว่างขึ้นเป็นบัญชีสินทรัพย์
7 | ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | 2500700651 | 8 |  |  | 6 | อยู่ระหว่างขึ้นเป็นบัญชีสินทรัพย์
[6 empty] | 2 | อยู่ระหว่างปป. เป็นบัญชี คชจ.
8 | ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี | 2500700653 | 11 |  | 7 | 4 | อยู่ระหว่างขึ้นเป็นบัญชีสินทรัพย์
38 | ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี | 2500700659 | 2 | [5 empty] | 2 | อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
39 | ตำรวจภูธรภาค 2 (จว.ชลบุรี) | 2500700661 | 26 |  | 26
40 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | 2500700669 | 1 |  | 1
41 | ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง | 2500700671 | 26 |  | 26
9 | ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี | 2500700673 | 6 |  |  | 6 | อยู่ระหว่างขึ้นเป็นบัญชีสินทรัพย์
43 | ตำรวจภูธรภาค 3 (จว.นครราชสีมา) | 2500700685 | 10 |  | 10
10 | ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา | 2500700693 | 6 |  |  | 6 | ที่ทำการสถานี (ทดแทน) 396 หลัง/ขึ้นสินทรัพย์ไม่ครบ/อยู่ระหว่างปป.
45 | ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ | 2500700697 | 18 |  | 18
46 | ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ | 2500700701 | 5 |  |  |  |  | 1 | 4 | ผู้รับเหมาทิ้งงาน/ทำสัญญากับผู้รับจ้างรายใหม่
47 | ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น | 2500700722 | 1 |  |  |  |  | 1
11 | ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 | 2500700476 | 9 |  |  | 9 | อยู่ระหว่างขึ้นเป็นสินทรัพย์
49 | ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม | 2500700731 | 5 | [5 empty] | 5 | โครงการไทยเข็มแข็ง
50 | ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด | 2500700733 | 9 | [5 empty] | 9 | ขยายเวลาก่อสร้าง
51 | กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 4 | 2500701690 | 4 |  | 4
52 | ตำรวจภูธรภาค 5 (จว.เชียงใหม่) | 2500700743 | 21 |  | 7 |  |  | 7 | 7 | ขยายเวลาก่อสร้าง
53 | ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 2500700769 | 8 |  | 8
54 | ตำรวจภูธรภาค 6 (จว.พิษณุโลก) | 2500700773 | 6 | [5 empty] | 6 | ผู้รับเหมาทิ้งงาน
55 | ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ | 2500700782 | 5 |  |  |  |  | 5
56 | ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี | 2500700784 | 1 |  |  |  |  | 1
12 | ตำรวจภูธรจังหวัดตาก | 2500700788 | 9 |  |  | 9 | อยู่ระหว่างขึ้นเป็นบัญชีสินทรัพย์
13 | ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย | 2500700791 | 33 |  |  | 33 | อยู่ระหว่างขึ้นเป็นบัญชีสินทรัพย์
59 | ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก | 2500700793 | 6 |  | 6
60 | ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร | 2500700795 | 4 | [5 empty] | 4 | ผู้รับเหมาส่งงานล่าช้า
61 | กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 | 2500700676 | 11 |  | 11
62 | ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี | 2500700808 | 3 |  | 3
14 | ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี | 2500700812 | 7 |  | 6 | 1 | ค่าถมดินยังไม่มีการก่อสร้าง
64 | ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม | 2500700814 | 11 |  | 8 |  |  | 3
65 | ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี | 2500700820 | 15 |  | 15
66 | ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2500700822 | 2 | [5 empty] | 2 | ขยายสัญญา
67 | ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 7 | 2500700480 | 3 |  | 3
15 | ตำรวจภูธรภาค 8 (จว.ภูเก็ต) | 2500701696 | 37 |  |  | 9 | อยู่ระหว่างขึ้นเป็นสินทรัพย์ | 28
69 | ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2500700832 | 35 |  |  |  |  | 6 | 29 | เลิกสัญญา/หาผู้รับจ้างรายใหม่
16 | ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ | 2500700836 | 7 |  |  | 7 | อยู่ระหว่างขึ้นเป็นสินทรัพย์
17 | ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต | 2500700841 | 18 |  | 7 | 9 | อยู่ระหว่างขึ้นเป็นสินทรัพย์ |  | 2 | ผู้รับเหมาส่งงานล่าช้า
72 | ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 2500700843 | 19 |  | 13 |  |  | 6
18 | ตำรวจภูธรภาค 9 (จว.สงขลา) | 2500700850 | 74 |  | 26 | 48 | อยู่ระหว่างขึ้นเป็นบัญชีสินทรัพย์
74 | ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา | 2500700858 | 21 | [5 empty] | 14 | ผู้รับเหมาทิ้งงาน
[9 empty] | 7 | ขออนุมัติขยายเวลาก่อสร้าง
19 | ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล | 2500700860 | 2 |  |  | 2 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่เบิกจ่ายเป็นคชจ.มาปป. รวมเป็นบัญชีสินทรัพย์
76 | ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง | 2500700862 | 3 |  |  |  |  | 3
77 | ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง | 2500700864 | 4 |  | 4
78 | ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 2500701602 | 115 | [5 empty] | 115 | อยู่ระหว่างหน่วยตรวจสอบข้อมูล
20 | ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี | 2500700866 | 78 |  | 10 | 38 | อยู่ระหว่างขึ้นเป็นบัญชีสินทรัพย์ | 4 | 9 | ขยายสัญญา
[9 empty] | 17 | อยู่ระหว่างหน่วยตรวจสอบข้อมูล
21 | ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา | 2500700868 | 76 |  |  | 62 | อยู่ระหว่างขึ้นเป็นบัญชีสินทรัพย์ | 14
81 | ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส | 2500700871 | 1 |  | 1
|  | รวม | 2216 | 0 | 374 | 381 |  | 134 | 1327
[12 empty] | 114/2557 | 115/2557 | 2/2559 | 7/59 | 1/60
[12 empty] | 33522000 | 34033000 | 22466850 | 21306600 | 22488040